Приложение № 2

к приказу МАУДО ДДТ г. Балтийска

от 19.06.2018 г. № 154-о

«Дорожная карта»

по апробации и внедрению типовой Модели 2: «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей».

Цель: построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для  разных категорий детей

Задачи:

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений учащихся;

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ;

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая работа, проектный метод, исследовательский метод, образовательная экспедиция и т.д.).

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание организационной группы | 1 день | 29.06.2018 | 29.06.2018 | Организационная группа | Марьясова Т.В. |
|  | Разработка и доработка дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с требованиями к разноуровневым программам | 30 дней | 29.06.2018 | 29.07.2018 | Разноуровневые программы | Педагоги дополнительного образования |
|  | Планирование деятельности на 2018-2019 учебный год с учетом внедрения ПФДО | 10 дней | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Планы МАУДО ДДТ г. Балтийска на 2018-2019 учебный год | Крикушенко Е.Г. |
|  | Пролонгирование договоров с общеобразовательными организациями Балтийского муниципального района | 10 дней | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Договоры о сетевом взаимодействии | Крикушенко Е.Г. |
|  | Размещение дополнительных общеразвивающих программ на Портал персонифицированного дополнительного образования | 10 дней | 01.07.2018 | 30.07.2018 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Матасова О.И. |
|  | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования в рамках 4 ступенчатой программы |  | 01.09.2018 | 31.12.2018 | Удостоверение о повышении квалификации | Матасова О.И. |
|  | Информирование о Внедрении ПФДО в Калининградской области на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска и в социальных сетях | 30 дней | 10.08.2018 | 10.09.2018 | Получение сертификата родителями | Матасова О.И. |
|  | Информирование населения о получении сертификата дополнительного образования | 30 дней | 20.08.2018 | 20.09.2018 | Получение сертификата родителями | Матасова О.И. |
|  | Организация консультирования родителей о способах получения и возможностях сертификата дополнительного образования | 30 дней | 15.08.2018 | 15.09.2018 | Консультирование родителей | Матасова О.И. |
|  | Предоставление выбора образовательной траектории учащимися на 2018-2019 учебный год, набор в объединения | 15 дней | 15.08.2019 | 01.09.2018 | Заявление родителей на зачисление в объединения МАУДО ДДТ г. Балтийска | Крикушенко Е.Г. |
|  | Проведение родительских собраний в объединениях МАУДО ДДТ г. Балтийска | 20 дней | 01.09.2018 | 20.09.2018 | Родительские собрания | Крикушенко Е.Г. |
|  | Индивидуальные встречи с родителями | 45 дней | 15.08.2018 | 30.09.2018 | Сертификат ДО | Матасова О.И., педагоги дополнительного образования |
|  | Создание на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска раздела по информированию населения об апробации типовой модели по реализации разноуровневых программ | 10 дней | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Раздел на сайте | Марьясова Т.В. Мильченко И. |
|  | Разработка методических рекомендаций разноуровневости программ дополнительного образования | 30 дней | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Методические рекомендации | Крикушенко Е.Г. Мильченко Т.В. |
|  | Приобретение оборудования для реализации разноуровных программ |  | 01.09.2018 | 31.12.2018 | Оборудование | Педагоги дополнительного образования |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях |  | 01.09.2018 | 31.05.2019 | Поддержка талантливых детей и молодежи | Педагоги дополнительного образования |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по реализации разноуровневых программ | 60 дней | 01.03.2019 | 30.04.2019 | Описание успешного опыта | Крикушенко Е.Г. |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели |  |  |  | Отчет | Марьясова Т.В. Матасова О.И. |