Приложение 2

к приказу МАУДО ДДТ г. Балтийска

№ 307-о от 28.12.2018 г.

План работы по апробации и внедрению Модели 2 «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Примечание |
| **Методическая работа и систематизация опыта** | | | | |
|  | Апробация разноуровневых программ дополнительного образования (в том числе сетевых и с использованием дистанционного обучения) | январь – май 2019 года | Бекиш А.И.  Мельцева З.Н.  Мильченко Т.В.  Крикушенко Е.Г.  Борисова В.Н.  Латышева О.В. |  |
|  | Разработка новых разноуровневых программ, корректировка имеющихся программ и их внедрение | март-апрель 2019 года | Матасова О.И.,  Педагоги дополнительного образования |  |
|  | Оценка качества реализации модели (в том числе внесение предложение по корректировке) | Июнь 2019 года | Матасова О.И. |  |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе | По запросу | Матасова О.И. |  |
| **Освещение апробации и внедрения модели** | | | | |
| 5. | Обновление раздела на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска об апробации модели | В течение года | Крикушенко Е.Г. Мильченко И.В. |  |
| 6. | Подготовка материалов для размещения на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска | В течение года | Педагоги дополнительного образования |  |
| 7. | Обобщение и трансляция муниципального опыта о проделанной работе | 01 июня 2019 года | Марьясова Т.В. |  |