Приложение № 2

к приказу МАУДО ДДТ г. Балтийска

от 28.12.2021 г. № 265-о

«Дорожная карта»

по реализации типовой Модели 2: «Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей».

Цель: построение образовательного процесса с учетом предоставления равных условий для  разных категорий детей

Задачи:

- оценка компетентностных и метапредметных образовательных достижений учащихся;

- построение сетевых форм в реализации разноуровневых программ;

- внедрение и широта использования гибких учебных форм (имитационные игры, групповая работа, проектный метод, исследовательский метод, образовательная экспедиция и т.д.).

| № | Мероприятие | Длительность | Начало | Окончание | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собрание организационной группы, анализ деятельности по апробации 2021 года | 1 день | 10.01.2022 | 10.01.2022 | Организационная группа | Матасова О.И. |
|  | Обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на Портале персонифицированного дополнительного образования | 5 дней после внесения изменений в программу | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Матасова О.И. |
|  | Информирование о возможностях дополнительного образования на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска и в социальных сетях | ежедневно | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Матасова О.И. Латышева О.В. |
|  | Заключение договоров с общеобразовательными организациями Балтийского городского округа | 10 дней | 22.08.2022 | 30.08.2022 | Договоры о сетевом взаимодействии | Крикушенко Е.Г. |
|  | Размещение дополнительных общеразвивающих программ на Портал персонифицированного дополнительного образования | 10 дней | 01.07.2022 | 30.07.2022 | Дополнительные общеразвивающие программы на портале klgd.pfdo.ru | Матасова О.И. |
|  | Повышение квалификации педагогов дополнительного образования | По мере окончания срока КПК | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Удостоверение о повышении квалификации | Крикушенко Е.Г. |
|  | Информирование о возможностях дополнительного образования на сайте МАУДО ДДТ г. Балтийска и в социальных сетях | ежедневно | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование позитивного представления о дополнительном образовании | Матасова О.И. Латышева О.В. |
|  | Консультирование населения о получении сертификата дополнительного образования | по запросу | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Получение сертификата родителями | Матасова О.И. Латышева О.В. |
|  | Предоставление выбора образовательной траектории учащимися на 2022-2023 учебный год, набор в объединения | 15 дней | 15.08.2022 | 01.09.2022 | Заявление родителей на зачисление в объединения МАУДО ДДТ г. Балтийска | Крикушенко Е.Г. |
|  | Проведение родительских собраний в объединениях МАУДО ДДТ г. Балтийска | 20 дней | 10.05.2022 01.09.2022 | 30.05.2022 20.09.2022 | Родительские собрания | Крикушенко Е.Г. |
|  | Индивидуальные встречи с родителями | По запросу | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Сертификат ДО | Матасова О.И., педагоги дополнительного образования |
|  | Обновление раздела по информированию населения об апробации типовой модели по реализации разноуровневых программ |  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Раздел на сайте | Матасова О.И. Латышева О.В. |
|  | Обновление оборудования для реализации разноуровных программ |  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Оборудование | Педагоги дополнительного образования |
|  | Привлечение родителей к участию в рейтинговых мероприятиях |  | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Поддержка талантливых детей и молодежи | Педагоги дополнительного образования |
|  | Описание успешного опыта педагогов дополнительного образования по реализации разноуровневых программ | 60 дней | 30.09.2022 | 29.11.2022 | Описание успешного опыта | Крикушенко Е.Г. |
|  | Предоставление отчетов о проделанной работе по апробации модели |  |  |  | Отчет | Матасова О.И. |